|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: | Проведение оценки эффективности деятельности укрупненной Ассоциации водопользователей «Бобоев» для разработки рекомендаций по улучшению и обеспечении ее устойчивого функционирования. |
| Номер запроса: | № 4365 |
| Крайний срок подачи предложений: | 12 май 2025 г, 09:00 по местному времени |

1. **Ведение**

Общая цель "Национального проекта управление водными ресурсами" (далее – проект НУВР) финансируемый ШУРС в Таджикистане, реализуемого консорциумом Helvetas и ACTED, заключается в улучшении средств к существованию сельского населения в бассейне реки Сырдарья в Таджикистане посредством интегрированного управления водными ресурсами. Внедряя ИУВР, проект НУВР одновременно помогает улучшить управление ирригацией и повысить эффективность использования оросительной воды на уровне ирригационной системы, АВП и дехканского хозяйства. Программа реформирования водного сектора на 2016–2025 годы предусматривает реорганизацию системы управления ирригацией в соответствии с принципами ИУВР, что на практике означает реорганизацию районных управлений АМиИ в учреждениях ирригационных систем, работающих на территории бассейнов или зоны под-бассейнов. 2021 г была разработана и утверждена концепция укрупнения АВП, предусматривающая объединение АВП в территории от 3000 до 6000 гектаров на основе гидрографических границ зоне подбассейнов Ходжабакирган-Исфана-Аксу. В 2023–2024 году была проведена деятельность по реализации вышеуказанной концепции путем проведения мероприятий, направленных на объединение и укрупнение АВП, с учетом гидрографического принципа в зоне подбассейнов Аксу. В результате успешно осуществлено слияние и зарегистрирована новая укрупненная АВП «Бобоев».В 2025 году планируется дальнейшая работа по разработке методов оценки эффективности консолидированных и укрупненных Ассоциаций водопользователей (АВП), что является важным шагом для улучшения координации и эффективности управления водными ресурсами в ирригационной системе Аксу. Данное техническое задание предусматривает выбор организации, которая проведет комплексную оценку эффективности деятельности укрупненной Ассоциации водопользователей (АВП) «Бобоев» (далее АВП Бобоев) с целью выявления сильных и слабых сторон и разработки рекомендаций по улучшению и обеспечении ее устойчивого функционирования.

1. **Цель**

Общей целю данного задания является проведения комплексной оценки эффективности деятельности укрупненной Ассоциации водопользователей «Бобоев» на основе разработанной системы критериев и методов, с целью получения объективной картины ее текущего состояния, выявления сильных и слабых сторон, а также определения конкретных направлений для дальнейшего развития и повышения эффективности управления водными ресурсами, продуктивности воды и взаимодействия между водопользователями. Конкретными целями являются, проведения комплексного анализа эффективности работы АВП "Бобоев" с целью выявления сильных и слабых сторон и разработки рекомендаций по улучшению.

1. **Задачи**

Исполнитель будет выполнять следующие задачи:

**Задача 1:** **Оценка эффективности работы АВП «Бобоев»**

Данная задача предусматривает комплексную оценку эффективности работы укрупненной Ассоциации водопользователей «Бобоев»

Цель - получить объективную картину укрупненной АВП, выявить сильные и слабые стороны, а также определить направления для дальнейшего развития и повышения эффективности.

Работа должна быть проведена на основе предложений и рекомендаций консультантов проекта и в тесном сотрудничестве с национальным экспертом, который разработает систему критериев и методов для оценки эффективности работы Ассоциации водопользователей (АВП) для улучшения управление водными ресурсами, повышение продуктивности воды, улучшения взаимодействия между водопользователями. Так же со стороны национального эксперта будет оказана поддержка в редактировании отчета по проведённой оценке.

Организации необходимо использовать актуальную информацию об АВП «Бобоев», включая:

* Объемы распределяемой воды, данные о заявках и выполнении заявок.
* Финансовые данные, информация о расходах и доходах.
* Оценка качества работы ирригационной системы.
* Оценка эффективного использования активов АВП (экскаватор, т.п.)

Организация, используя разработанные критерии и методы оценки, проведет анализ:

* Оценить эффективность распределения водных ресурсов.
* Проверить соблюдение норм и стандартов водопользования.
* Оценить финансовую устойчивость АВП.
* Проанализировать качество обслуживания внутрихозяйственной системы.
* Оценить взаимодействие с местной властью и УМИ.

По итогам проведенных работ организация составит и предоставит ХЕЛЬВЕТАС итоговый отчет по результатам оценки, в котором:

* Изложит текущие результаты по всем критериям.
* Выявит сильные стороны и области для улучшения.
* Разработает дальнейшие рекомендации для повышения эффективности работы АВП «Бобоев».

**Задача 2. Оказание содействия** **укрупненной АВП в разработке плана водопользования с учетом изменения климата и снижения стихийных бедствий.**

Эта задача направлена на создания плана водопользования с учетом изменения климата и снижения рисков бедствий для укрупненной АВП «Бобоев», важный шаг к обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства в условиях меняющегося климата.

Необходимо выполнить следующее:

* Определение наиболее уязвимых элементов водного хозяйства АВП «Бобоев» к изменению климата, включая источники водоснабжения, ирригационные системы, сельскохозяйственные культуры и т. д.
* Оценка степени риска возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с водными ресурсами, таких как засухи, селевые потоки, наводнения, дефицит воды и т. д.
* Разработка мер по адаптации к климатическим изменениям и снижению рисков бедствий, включая плана водопользования (модернизация ирригационных систем с учетом внедрения водосберегающих технологий, строительство малых резервуаров для хранения дождевой воды – rain water harvesting), а также меры по повышению осведомленности и готовности населения.
* Утверждение плана водопользования в установленном порядке, на общем собрании АВП «Бобоев».

Следуя этим ключевым этапам, помочь разработать эффективный план водопользования с учетом изменения климата и снижения рисков бедствия, который обеспечит устойчивое развитие сельского хозяйства в условиях изменяющегося климата и снизит риски бедствий для АВП «Бобоев».

1. **Ожидаемые результаты:**

Ожидаемым результатом выполненного задания является следующий документ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задание** | **Результаты** | **Срок** |
| Задача 1: Оценка эффективности работы АВП «Бобоев» | Ожидаемым результатом является предоставление ХЕЛЬВЕТАС итогового отчета, включающего оценку текущей деятельности АВП "Бобоев" по заданным критериям, анализ сильных и слабых сторон, а также разработанные рекомендации по оптимизации её работы. (не менее 6 страниц)  Форматы отчётов должен быть согласован с ХЕЛЬВЕТАС | 30 июня 2025 г |
| Задача 2. Оказание содействия укрупненной АВП в разработке плана водопользования с учетом изменения климата и снижения стихийных бедствий | Результатом является разработанный и утвержденный План водопользования, обеспечивающий устойчивое развитие сельского хозяйства АВП «Бобоев» в условиях изменения климата и снижающий риски бедствий.  Формат плана должен быть согласован с ХЕЛЬВЕТАС | До 30 августа 2025 |
|  | **Все отчеты по задачам буду предоставлены на русском языке.**  **Должен быть предоставлен финальный отчёт по достижению ожидаемых результатов не более 10 страниц.**  **Формат финального отчета должен быть согласован с ХЕЛЬВЕТАС.** | До 10 сентября 2025 |

1. **Методология**

Задачи должны быть выполнены в координации с командой проекта НУВР, специалистами АВП А.Бобоев и консультационной поддержки со стороны национального эксперта, которые будут оказывать содействие в реализации задач, направленные на улучшение функционирования АВП и обеспечении ее устойчивого функционирования.

1. **Срок действия**

Срок выполнения задания с 15 мая 2025 года до 15 октября 2025 года.

1. **Логистика**

Исполнитель несет полную ответственность за выполнение задач и необходимую логистику.

1. **Бюджет и условия оплаты:**

Бюджет должен быть представлен потенциальным Исполнителем с учетом всех расходов по имплементации данного Технического Задания. Оплата будет произведена через банковский перевод в национальной валюте (таджикских Сомони) в следующем процентом соотношении: 100% пост оплата после принятия и подписания акта выполненных работ.

1. **Интеллектуальная собственность**.

Все материалы, используемые в рамках данного Технического Задания, являются интеллектуальной собственностью «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» и могут использоваться только с его письменного разрешения.

1. **Критерии оценки.**

Бюджет – 40%

Опыт в сфере ирригации и работы по повышению потенциала АВП – 60%

**Заявители должны предоставить следующие документы:**

**Физические лица:**

* Заполненная форма предложения (Приложение 1)
* Резюме с указанием соответствующего опыта работы
* Копия диплома
* Копия паспорта
* Копия ИНН
* Копия СИН
* Банковские реквизиты заявителя

**Юридические лица:**

* Заполненная форма предложения (Приложение 1)
* Образцы произведенных работ
* Сопроводительное письмо с указанием соответствующего опыта работы
* Копия свидетельства о регистрации
* Копия паспорта руководителя
* Банковские реквизиты заявителя

**Индивидуальные предприниматели:**

* Заполненная форма предложения (Приложение 1)
* Образцы произведенных работ
* Копия патента или свидетельства о регистрации
* Копия ИНН индивидуального предпринимателя
* Копия паспорта
* Банковские реквизиты заявителя

Приемлемость заявителя к участию в данном запросе будет оцениваться наличием и соответствием вышеуказанных документов и требований.

ХЕЛЬВЕТАС не является плательщиком НДС и таможенных пошлин. Расценки в заявке должны быть предоставлены без учета НДС и с учётом всех остальных возможных расходов.

Предложения могут быть отправлены в запечатанном конверте по адресу г. Душанбе ул. Бухоро 2А не позднее 12.05.2024, 09:00 часов. Предложения, не содержащие оригинал подписи и печати или отправленные через электронную почту, не будут рассматриваться. ХЕЛЬВЕТАС может выбрать исполнителя(ей) услуг или не выбрать никого. ХЕЛЬВЕТАС оставляет за собой право оповестить только одного поставщика, который будет выбран по результатам рассмотрения коммерческих предложений.

Приложение № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коммерческое предложение по запросу № 3496** | | |
| **№** | **Наименования** | **Стоимость в Сомони** |
|  | Проведение оценки эффективности деятельности укрупненной Ассоциации водопользователей «Бобоев» и оказание в разработке плана водопользования с учетом изменения климата и снижения стихийных бедствий |  |
| Физические лица: Общая стоимость в сомони с указанием налогов 15% и 2% | |  |
| Юридические лица: Общая стоимость в сомони без учета НДС | |  |
| Индивидуальные предприниматели: Общая стоимость в сомони без учета НДС | |  |
| Сумма прописью: | | |
| Адрес:  Телефон:  Электронная почта: | | |
| Имя заявителя:  Подпись  Печать (для юридических лиц):  Дата:  Срок действия предложения: 30 рабочих дней с момента подписания данного документа | | |